國立嘉義大學生物農業科技學系暨農業生物技術研究所
九十六學年度第二學期第一次系所務會議記錄
時間：九十七年一月廿五日（星期一）下午一時卅分
地點：農業生物技術研究所會議室
主席：顏主任永福
紀錄：葉芳珓
出席人員：如簽到表

一、主席報告：略
二、提案討論：

案 由 一：籌備辦理「2008年植物分子生物夏令營」活動相關事項，請討論。

說    明：「植物分子生物夏令營」自民國87年起每二年由各校輪流辦理，依「2006年植物分生夏令營」（中興大學主辦）決議由本校接辦「2008年植物分子生物夏令營」，預計將有來自全國學者專家和研究生約300人參加，辦理本夏令營是本校的榮譽與責任，希望大家共同協助本次活動。
決    議：1.依慣例於暑假辦理，活動時間預訂於97年8月25-27日；地點訂於關仔嶺統茂休閒旅館（台南縣政府勞工活動中心）；報名費暫訂為：學生600元，一般學員1200元。

2.各組工作分配如下：活動統籌：顏永福主任及古森本老師；總務組：吳希天老師；食宿組：張文興老師；交通組：李互暉老師；學術組：張岳隆老師；財務收支組：莊慧文老師；計畫研擬及經費申請組：陳鵬文老師。
3.請各位老師參考中興大學經驗，尋求廠商贊助經費。

4.請各位老師協助邀請專家學者演講，儘速將演講者名單送陳鵬文老師以供寫計畫書申請補助之依據。

5.依慣例擬妥計畫書，儘速向國科會、教育部和本校提出計畫申請補助。
6.請各位老師依自己所負責工作做規劃，並請研究生協助，所需經費由本系所工讀經費支應。
案 由 二：新建「農業生物科技大樓」空間分配，請討論。

說    明：「農業生物科技大樓」即將完工，教師實驗室及研究室如何分配，以改善教學和提升研究水準。
決    議：1.未來共同教學實驗室設置於現有生農館2Ｆ，以達到教學器材共用目標，其餘教師試驗室及研究室遷至新大樓，研究用儀器可以共同。

2.電力設備及演講廳裝潢等請營繕組辦理委託建築師設計後公開採購，冷氣及燈具等全部依中央政府共同供應契約辦理。

3.新大樓教師試驗室及研究室分配為2Ｆ-古森本老師；3Ｆ-陳鵬文老師、莊慧文老師、張岳隆老師；4Ｆ-張文興老師、吳希天老師、李互暉老師。所有研究室設備和實驗桌除共用實驗室或已規畫用途外，均以節省費用為原則搬至新實驗室，搬遷費用由系所負擔。
三、臨時動議：無。
四、散會：九十七年二月廿五日下午三時廿分。






